## В стадии реализации
Мониторинг инвестиционных проектов в стадии реализации на территории моногородов Кировской области по состоянию на 01.07.2020
№ п/п | Наименование проекта и инициатора | Срок реализации проекта | Объем привлеченных инвестиций, млн. рублей |  |  | Создано рабочих мест, ед. |  |  | Наиболее значимые моменты реализачии проекта и освоения объемов инвестиций на 01.07.2020
|  |  | План по проекту всего | Факт на 01.01.2020 | Факт на 01.07.2020 | План по проекту всего | Факт на 01.01.2020 | Факт на 01.07.2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Луза
1 | Организация пеллетного и лесозаготовительного производств, склада по хранению и увлажнению пиловочника на территории моногорода Луза ООО "Хольц Хаус" | 2019-2021 | 112.5 | 50.523 | 82.87 | 12 | 0 | 27 | Приобретено оборудование для производства пеллет из сырья низкой влажности (сухого сырья). Проводится работа по закупке оборудования для производства пеллет из сырья естественной влажности (2-я линия, монтаж которой планируется к концу 2021 года). Предприятие получило одобрение федерального ФРП на займ на развитие производства клеёной балки, древесных гранул и увеличение выпуска технологической щепы. Общий бюджет проекта превышает 213,2 млн рублей, из которых 56,9 млн. рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 24,3 млн. рублей - в виде займа от ФРП Кировской области. В результате инвестиционного проекта будет создано более 70 новых рабочих мест. Монтаж и пусконаладка оборудования запланированы на 2 квартал 2021 года, а запуск серийного производства - на 4 квартал 2021 года. Вернуть заём предприятие планирует через пять лет.
| Итого по инвестиционным проектам в стадии реализации | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Реализованные
Мониторинг реализованных инвестиционных проектов на территории моногородов Кировской области по состоянию на 01.01.2020
№ п/п | Наименование проекта и инициатора | Срок реализации проекта | Объем привлеченных инвестиций, млн. рублей |  |  |  | Создано рабочих мест, ед. |  |  |  | Наиболее значимые моменты реализачии проекта и освоения объемов инвестиций на отчетную дату
|  |  | План по проекту всего | Факт на 01.01.2019* | Факт на 01.01.2020 | Всего за 2019 год (гр.5-гр.4) | План по проекту всего | Факт
[8 empty] | на 01.01.2019* | на 01.01.2020 | Всего за 2019 год (гр.9-гр.8)
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Луза |  | 902.545 | 803.6687 | 830.9662 | 27.2975 | 364 | 283 | 298 | 15
1 | Организация производства клееного бруса на территории моногорода Луза ООО "Хольц Хаус | 2016-2019 | 804.545 | 777.2475 | 804.545 | 27.2975 | 258 | 242 | 257 | 15 | Осуществляется лесозаготовка. Запущен цех распиловки и переработки древесины. В июне 2019 запущен цех для производства клееного бруса.
2 | «Создание предприятия по глубокой переработке древесины на территории Лузского района Кировской области» ООО «Северная Лесная Компания» | 2015-2020 | 70 | 26.2012 | 26.2012 | 0 | 50 | 27 | 27 | 0 | Осуществляется производство пеллет. В связи с ухудшением финансового положения, с 2019 года ООО «СЛК» переносит дальнейшую реализацию проекта на неопределенный срок.
3 | Реализация инвестиционного проекта «Сборка деревянных конструкций на территории Лузского района» ИП Сокольников А.В. | 2016-2020 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 | 8 | 0 | Осуществляет все виды рубок (классическая русская, норвежская, канадская, срубы в диком стиле) и сборку деревянных конструкций. . В связи с ухудшением финансовых возможностей с 2019 года ИП Сокольников А.В. переносит дальнейшую реализацию проекта на неопределенный срок.
4 | Реализация инвестиционного проекта «Комплексная переработка древесины» ИП Румянцев И.Н. | 2016-2020 | 8 | 0.22 | 0.22 | 0 | 15 | 6 | 6 | 0 | Осуществляется переработка древесины. В связи с ухудшением финансового положения, с 2019 года ИП Румянцев И.Н. переносит дальнейшую реализацию проекта на неопределенный срок.
*нарастающим итогом с начала реализации проекта