## Дворы
Информация по ходе реализации работ по благоустройству ДВОРОВЫХ территорий на территории Субъектов в рамках федерального проекта по формировнию комфортной городской среды в 2019 году
\
№ п/п | Субъект РФ | № п/п МО | Муниципальное образование | Адрес дворовой территории | Площадь дворовой территории, м2 | Кем предложена дворовая территория (гражданами/муниципальным образованием) | Дата включения территории в муниципальную программу | Виды работ |  | Дата утверждения дизайн-проекта (не позднее 1 марта), ДД.ММ.ГГ | Двор полностью освещен, оборудован местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, МАФами, (в случае оборудования значение ячейки -ДА) | Сметная стоимость работ (начальная цена контракта), тыс. рублей | Стоимость работ по контракту, тыс. рублей | Сумма экономии, тыс. руб. | Схема осуществления расходов местного бюджета |  |  |  | Дата подписания контракта для государственных (муниципальных)нужд, соглашения (договора) на предоставление субсидий | Исполнитель работ (с указанием организационно-правовой формы) | Срок гаратийных обязательств по контракту (соглашению, договору) В случае отсутствия гарантийных обяхательств Исполнителя, указать "Не установлен") |  |  |  | Дата начала работ, согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Дата окончания работ согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Направления расходования экономии | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам | [6 empty] | Финансовое участие граждан в благоустройстве объектов | [9 empty] | Трудовое участие граждан в благоустройстве объектов |  |  |  |  | Привлечение добровольцев и волонтеров, чел. | Привлечение студенческих строительных отрядов, чел. | Информация о проведении публичных мероприятий по случаю сдачи/приемки объекта благоустройства |  |  |  |  | наличие риска невыполнения работ |  |  | Выполнение работ по объектам ед. |  |  | Контракты по объектам ед. |  |  | Выявленные недостатки |  |  | Обеспечение физической, пространственной и информационной доступности территории для инвалидов и др. маломобильных групп населения
[15 empty] | предоставление субсидий учреждениям (бюджетным, казенным, автономным) , ДА | закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований Учреждениям), ДА | предоставление субсидий юридическим лицам (за исклсчением муниципальных учреждений), ИП, физическим лицам, ДА | [10 empty] | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам, ВСЕГО (тыс.руб.) | В том числе: | [5 empty] | По минимальному перечню работ |  |  |  |  | По дополнительному перечню работ |  |  |  |  | В соответсвии с муниципальной программой |  | Фактическое трудовое участие граждан в благоустройстве объекта
[8 empty] | по минимальному перечню | по дополнительному | [7 empty] | в том числе - Управляющим компаниям, ДА | в том числе прочим юридическим лицам |  |  | менее 3-х лет (да) | 3 года (да) | более 3 лет (да) | не установлен (с указанием причин) |  |  |  |  | За счет средств федеральной субсидии (тыс.руб.) | За счет средств регионального бюджета (тыс.руб.) | За счет средств муниципального бюджета, (тыс. руб.) | За счет средств спонсоров, инвесторов (за исключением средств граждан, и инвесторов по концессионным соглашениям) (тыс.руб.) | За счет средств концедента (тыс.руб.) | За счет средств граждан (тыс.руб.) | Условие финансового участия граждан в минимальном перечне работ согласно муниципальной программы (да/нет/по решению общего собрания) | Доля финансовго участия граждан в минимальном перечне работ от стоимости работ, согласно муниципальной программы (в случае наличия), % | Фактическая сумма финансового участия граждан (тыс. руб.) | Количество граждан (чел.) | Средняя доля участия 1 гражданина, тыс. руб. | Условие финансового участия граждан в дополнительном перечне работ согласно муниципальной программы (да/нет/по решению общего собрания) | Доля финансовго участия граждан в дополнительном перечне работ от стоимости работ, согласно муниципальной программы (в случае наличия), % | Фактическая сумма финансового участия граждан (тыс. руб.) | Количество граждан (чел.) | Средняя доля участия 1 гражданина, тыс. руб. | Наличие условия трудового участия граждан в минимальном перечне работ согласно муниципальной программы (да/нет/на решение общего собрания) | Наличие обязательного трудового участия граждан в дополнительном перечне работ согласно муниципальной программы (да/нет/на решение общего собрания) | Вид участия (субботник,пр.) | доля дворов, благоустроенных с трудовы участием | Количество граждан, принявших трудовое участие (чел.) |  |  | Проведено публичное мероприятие (да). В случае отсутствия мероприятия - не заполняется | Наименование мероприятия | Количество участников мероприятия (чел.) | Привлечение СМИ с целью освещения мероприятия (да) | ссылка (активная) на сайт с информацией о проведении мероприятия | ДА | ЕСЛИ ДА указать причины риска | нет | Работы ЗАВЕРШЕНЫ (да) | Работы ВЕДУТСЯ (да) | Работы НЕ НАЧАТЫ (да) | Контракты ЗАКЛЮЧЕНЫ (соглашение, договор подписаны) (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ НЕ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (соглашение, договор не подписаны) (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (соглашение, договор будут подписаны в течение 10 дней с момента предоствления информации) (да) | Описание недостатков | Плановые сроки устранения недостатков | Дата фактического устранения недоставтков | Территория обеспечена (ДА) | Виды работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71
|  | Кировская область | 8 | Лузское городское поселение | г.Луза, ул. Титова д. 2 | гражданами | 2018-11-01 | освещение урны скамейки |  | 2018-11-26 |  | 88.951 | 88.951 | 0 | да | да |  |  | 2019-04-29 | ООО "Лузский производственный комплекс" |  | да |  |  | 2019-04-29 | 2019-08-15 | [32 empty] | нет | да |  |  | да | [5 empty] | да
|  | Кировская область | 8 | Лузское городское поселение | г.Луза, ул. Р.Люксембург д. 21 "а" | гражданами | 2018-11-01 | освещение урны скамейки |  | 2018-11-26 |  | 69.426 | 69.426 | 0 | да | да |  |  | 2019-04-29 | ООО "Лузский производственный комплекс" |  | да |  |  | 2019-04-29 | 2019-08-15 | [32 empty] | нет | да |  |  | да | [5 empty] | да
|  | Кировская область | 8 | Лузское городское поселение | г.Луза, ул.Пролетарская д. 2 "а" | гражданами | 2018-11-01 | освещение урны скамейки |  | 2018-11-26 |  | 56.27 | 56.27 | 0 | да | да |  |  | 2019-04-29 | ООО "Лузский производственный комплекс" |  | да |  |  | 2019-04-29 | 2019-08-15 | [32 empty] | нет | да |  |  | да | [5 empty] | да
|  | Кировская область | 8 | Лузское городское поселение | г.Луза, ул. Ленина. д. 112 | гражданами | 2018-11-01 | освещение урны скамейки |  | 2018-11-26 |  | 40.276 | 40.276 | 0 | да | да |  |  | 2019-04-29 | ООО "Лузский производственный комплекс" |  | да |  |  | 2019-04-29 | 2019-08-15 | [32 empty] | нет | да |  |  | да | [5 empty] | да
|  | Кировская область | 8 | Лузское городское поселение | г.Луза, ул. Добролюбова д. 17 "а" | гражданами | 2018-11-01 | освещение урны скамейки |  | 2018-11-26 |  | 50.479 | 50.479 | 0 | да | да |  |  | 2019-04-29 | ООО "Лузский производственный комплекс" |  | да |  |  | 2019-04-29 | 2019-08-15 | [32 empty] | нет | да |  |  | да | [5 empty] | да
|  | Кировская область | 8 | Лузское городское поселение | г.Луза, ул. Дружбы д. 10 | гражданами | 2018-11-01 | освещение урны скамейки |  | 2018-11-26 |  | 88.358 | 88.358 | 0 | да | да |  |  | 2019-04-29 | ООО "Лузский производственный комплекс" |  | да |  |  | 2019-04-29 | 2019-08-15 | [32 empty] | нет | да |  |  | да | [5 empty] | да
|  | Кировская область | 8 | Лузское городское поселение | г.Луза, ул. Ленина д. 120 | гражданами | 2018-11-01 | освещение урны скамейки | ограждение, детские и спортивные элементы | 2018-11-26 | да | 382.966 | 382.966 | 0 | да | да |  |  | 2019-04-29 | ООО "Лузский производственный комплекс" |  | да |  |  | 2019-04-29 | 2019-08-15 | [13 empty] | 5 | 15.958 | 15.958 | 19 | 839.89 |  | да | [12 empty] | нет | да |  |  | да | [5 empty] | да
|  | Кировская область | 8 | Лузское городское поселение | г.Луза, ул. Рабочая д. 22 | гражданами | 2018-11-01 | освещение урны скамейки | ограждение, детские и спортивные элементы | 2018-11-26 | да | 494.256 | 494.256 | 0 | да | да |  |  | 2019-04-29 | ООО "Лузский производственный комплекс" |  | да |  |  | 2019-04-29 | 2019-08-15 | [13 empty] | 5 | 21.497 | 21.497 | 25 | 859.88 |  | да | [12 empty] | нет | да |  |  | да | [5 empty] | да
| Итого | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1270.982 | 1270.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 74.91 | 37.455 | 44 | 1699.77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 37.455 | 37.455 | 44 | 1699.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0

## Общественные
Информация о ходе реализации работ по благоустройству ОБЩЕСТВЕННЫХ территорий на территории Субъектов в рамках федерального проекта по формировнию комфортной городской среды в 2019 году
№ п/п | Субъект РФ | № п/п МО | Муниципальное образование | Адрес общественной территории | Площадь общественной территории, м2 | Объект является объектом капитального строительства (реконструкции), реквизиты разрешения на строительство | Кем предложена общественная территория (гражданами/муниципальным образованием) | Дата включения территории в муниципальную программу | Виды работ | Дата утверждения дизайн-проекта (не позднее 1 марта), Д/МС/ГД | Общественная территория благоустроена комплексно (ДА) | Сметная стоимость работ (начальная цена контракта), тыс. рублей | Стоимость работ по контракту, тыс. рублей | Сумма экономии, тыс. руб. | Схема осуществления расходов местного бюджета |  |  |  | Дата подписания контракта для государственных (муниципальных)нужд, соглашения (договора) на предоставление субсидий | Исполнитель работ (с указанием организационно-правовой формы) | Срок гаратийных обязательств по контракту (соглашению, договору) В случае отсутствия гарантийных обяхательств Исполнителя, указать "Не установлен") |  |  |  | Дата начала работ, согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Дата окончания работ согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Направления расходования экономии | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам | [6 empty] | Финансовое участие граждан в благоустройстве объектов |  |  |  |  | Трудовое участие граждан в благоустройстве объектов |  |  |  | Привлечение добровольцев и волонтеров, чел. | Привлечение студенческих строительных отрядов, чел. | Информация о проведении публичных мероприятий по случаю сдачи/приемки объекта благоустройства |  |  |  |  | Наличие риска невыполнения работ |  |  | Выполнение работ по объектам ед. |  |  | Контракты по объектам ед. |  |  | Выявленные недостатки |  |  | ПЛАНИРУЕМЫЕ мероприятия по цифровизации городского хозяйства (ПЛАН на 2019) | [7 empty] | Обеспечение физической, пространственной и информационной доступности территории для инвалидов и др. маломобильных групп населения
[15 empty] | предоставление субсидий учреждениям (бюджетным, казенным, автономным) , ДА | закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований Учреждениям), ДА | предоставление субсидий юридическим лицам (за исклсчением муниципальных учреждений), ИП, физическим лицам, ДА | [10 empty] | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам, ВСЕГО (тыс.руб.) | В том числе: | [10 empty] | Наличие условия трудового участия граждан согласно муниципальной программы (да/нет/по решению общего собрания) | Фактическое трудовое участие граждан в благоустройстве объекта
[17 empty] | в том числе - Управляющим компаниям, ДА | в том числе прочим юридическим лицам |  |  | менее 3-х лет (да) | 3 года (да) | более 3 лет (да) | не установлен (с указанием причин) |  |  |  |  | За счет средств федеральной субсидии (тыс.руб.) | За счет средств регионального бюджета (тыс.руб.) | За счет средств муниципального бюджета, (тыс. руб.) | За счет средств спонсоров, инвесторов (за исключением средств граждан, и инвесторов по концессионным соглашениям) (тыс.руб.) | За счет средств концедента (тыс.руб.) | За счет средств граждан (тыс.руб.) | Условие финансового участия граждан в в благоустройстве общественных пространств согласно муниципальной программы (да/нет/на решение общего собрания) | Доля финансовго участия граждан в благоустройстве общественных пространств от стоимости работ, согласно муниципальной программы (в случае наличия), % | Фактическая сумма финансового участия граждан (тыс. руб.) | Количество граждан (чел.) | Средняя доля участия 1 гражданина, тыс. руб. |  | Вид участия (субботник,пр.) | доля общественных пространств, благоустроенных с трудовы участием | Количество граждан, принявших трудовое участие (чел.) |  |  | Проведено публичное мероприятие (да). В случае отсутствия мероприятия - не заполняется | Наименование мероприятия | Количество участников мероприятия (чел.) | Привлечение СМИ с целью освещения мероприятия (да) | ссылка (активная) на сайт с информацией о проведении мероприятия | ДА | ЕСЛИ ДА указать причины риска | нет | Работы ЗАВЕРШЕНЫ (да) | Работы ВЕДУТСЯ (да) | Работы НЕ НАЧАТЫ (да) | Контракты ЗАКЛЮЧЕНЫ (соглашение, договор подписаны) (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ НЕ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (соглашение, договор не подписаны) (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (соглашение, договор будут подписаны в течение 10 дней с момента предоствления информации) (да) | Описание недостатков | Плановые сроки устранения недостатков | Дата фактического устранения недоставтков | Обеспечено подключение МО к региональной цифровой платформе вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин» (ДА) | Численность населения в МО в возрасте старше 14 лет, (тыс. чел.) | Численность населения в МО в возрасте старше 14 лет, принявших участие в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий, в том числе цифровой платформы "Активный горожанин" (тыс. чел.) | Доля жителей городов в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать с использованием цифровых технологий в принятии решений по вопросам городского развития, в том числе цифровой платформы "Активный горожанин" | Общее количество общественных территорий в МО, (ед.) | Количество общественных территорий, в отношении которых проведена инвентаризация с использованием цифровых приложений и сформирован электронный паспорт, (ед.) | Общественные территории, на которых проведены мероприятия по энергоэффективному городскому освещению, включая архитектурную и художественную подсветку зданий, (ДА) | Общественные территории, на которых проведены мероприятия по комплексной системе обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасностивключая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видео-аналитики в общественных территориях, (ДА) | Территория обеспечена (ДА) | Виды работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73
|  | 8 | Лузское городское поселение | Парк культуры и отдыха г. Луза, ул Добролюбова | 12960 | реконструкция | гражданами | 2018-11-01 | реконструкция | 2018-11-26 | да | 1867.308 | 1867.308 | 0 | да |  |  |  | 2019-05-20 | ООО "Лузский производственный комплекс" |  | да |  |  | 2019-05-20 | 2019-08-15 | [22 empty] | да | https://ok.ru/gorodluza |  |  | да |  | да |  | да | [6 empty] | 8306 |  |  | 20 |  |  | да | да
|  | 8 | Лузское городское поселение | Площадь у магазина "Универмаг" г. Луза, ул. В Козлова | 3072 | реконструкция | гражданами | 2018-11-01 | реконструкция | 2018-11-26 | да | 1315.556 | 1315.556 | 0 | да |  |  |  | 2019-05-20 | ООО "Лузский производственный комплекс" |  | да |  |  | 2019-05-20 | 2019-08-15 | [22 empty] | да | https://ok.ru/gorodluza |  |  | да |  | да |  | да | [6 empty] | 8306 |  |  | 20 |  |  | да | да
|  | 8 | Лузское городское поселение | Детская спортивно-игровая площадка г. Луза, ул. О. Кошевого, 12 | 2261 | реконструкция | гражданами | 2018-11-01 | реконструкция | 2018-11-26 | да | 407.93 | 407.93 | 0 | да |  |  |  | 2019-05-07 | ООО "Лузский производственный комплекс" |  | да |  |  | 2019-05-07 | 2019-08-15 | [22 empty] | да | https://ok.ru/gorodluza |  |  | да | да |  |  | да | [6 empty] | 8306 |  |  | 20 |  |  |  | да
|  | 8 | Лузское городское поселение | Площадка д. Соколино, Ул. Кирпичная | 450 | реконструкция | гражданами | 2018-11-01 | реконструкция | 2018-11-26 | да | 422.724 | 422.724 | 0 | да |  |  |  | 2019-05-07 | ООО "Лузский производственный комплекс" |  | да |  |  | 2019-05-07 | 2019-08-15 | [22 empty] | да | https://ok.ru/gorodluza |  |  | да | да |  |  | да | [6 empty] | 8306 |  |  | 20 |  |  |  | да
| Итого | 4 | 4 | 4 | 18743 | 3 | 3 | 3 | 2146.21 | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 2 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1

## Сметы дворы
№ п/п | Субъект РФ | № п/п МО | Муниципальное образование | Адрес дворовой территории | Площадь дворовой территории, м2 | Кем предложена дворовая территория (гражданами/муниципальным образованием) | Виды работ | Сметная стоимость работ (начальная цена контракта), тыс. рублей | Стоимость работ по контракту, тыс. рублей | Сумма экономии, тыс. руб. | Исполнитель работ | Дата подписания контракта | Дата начала работ, согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Дата окончания работ согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Направления расходования экономии | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам | [6 empty] | наличие риска невыполнения работ |  |  | Выполнение работ по объектам ед. |  |  | Контракты по объектам ед.
[16 empty] | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам, ВСЕГО (тыс.руб.) | В том числе:
[17 empty] | За счет средств федеральной субсидии (тыс.руб.) | За счет средств регионального бюджета (тыс.руб.) | За счет средств муниципального бюджета, (тыс. руб.) | За счет средств спонсоров, инвесторов (за исключением средств граждан, и инвесторов по концессионным соглашениям) (тыс.руб.) | За счет средств концедента (тыс.руб.) | За счет средств граждан (тыс.руб.) | ДА | если ДА указать причины риска | нет | Работы ЗАВЕРШЕНЫ (да) | Работы ВЕДУТСЯ (да) | Работы НЕ НАЧАТЫ (да) | Контракты ЗАКЛЮЧЕНЫ (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ НЕ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (да)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | Кировская область | 8 | Лузское городское поселение | г.Луза, ул. Титова д. 2 | 2730 | гражданами | минимальны | 88951 | 88951 |  | ООО "Лузский производственный комплекс" | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-08-15 | [10 empty] | да | да |  |  | да
|  | 8 | Лузское городское поселение | г.Луза, ул. Р.Люксембург д. 21 "а" | 2500 | гражданами | минимальны | 69426 | 69426 |  | ООО "Лузский производственный комплекс" | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-08-15 | [10 empty] | да | да |  |  | да
|  | 8 | Лузское городское поселение | г.Луза, ул.Пролетарская д. 2 "а" | 1742 | гражданами | минимальны | 56270 | 56270 |  | ООО "Лузский производственный комплекс" | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-08-15 | [10 empty] | да | да |  |  | да
|  | 8 | Лузское городское поселение | г.Луза, ул. Ленина. д. 112 | 15722 | гражданами | минимальны | 40276 | 40276 |  | ООО "Лузский производственный комплекс" | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-08-15 | [10 empty] | да | да |  |  | да
|  | 8 | Лузское городское поселение | г.Луза, ул. Добролюбова д. 17 "а" | 4125 | гражданами | минимальны | 50479 | 50479 |  | ООО "Лузский производственный комплекс" | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-08-15 | [10 empty] | да | да |  |  | да
|  | 8 | Лузское городское поселение | г.Луза, ул. Дружбы д. 10 | 2204 | гражданами | минимальны | 50479 | 50479 |  | ООО "Лузский производственный комплекс" | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-08-15 | [10 empty] | да | да |  |  | да
|  | 8 | Лузское городское поселение | г.Луза, ул. Ленина д. 120 | 4415 | гражданами | минимальны, дополнительный | 382966 | 382966 |  | ООО "Лузский производственный комплекс" | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-08-15 | [10 empty] | да | да |  |  | да
|  | 8 | Лузское городское поселение | г.Луза, ул. Рабочая д. 22 | 2870 | гражданами | минимальны, дополнительный | 494256 | 494256 |  | ООО "Лузский производственный комплекс" | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-08-15 | [10 empty] | да | да |  |  | да
| Итого | 8 | 8 | 8 | 36308 | 1 | 8 | 1233103 | 1233103 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0

## Сметы обществ. территории
№ п/п | Субъект РФ | № п/п МО | Муниципальное образование | Адрес (наименование) территории | Вид общественного пространства (парк, сквер, пешеходная зона, бульвар, аллея, пляж, площадь, фонтан, обустройство памятных мест, набережная, обустройство зон отдыха у водоемов) | Площадь территории, м2 | Кем предложена территория (гражданами/ муниципальным образованием) | Территория включена по итогам рейтингового голосования (да) | Виды работ | Сметная стоимость работ (начальная цена контракта), тыс. рублей | Стоимость работ по контракту, тыс. рублей | Сумма экономии, тыс. руб. | Исполнитель работ | Дата подписания контракта | Дата начала работ, согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Дата окончания работ согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Направления расходования экономии | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам | [6 empty] | наличие риска невыполнения работ |  |  | Выполнение работ по объектам ед. |  |  | Контракты по объектам ед.
[18 empty] | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам, ВСЕГО (тыс.руб.) | В том числе:
[19 empty] | За счет средств федеральной субсидии (тыс.руб.) | За счет средств регионального бюджета (тыс.руб.) | За счет средств муниципального бюджета, тыс. руб. | За счет средств спонсоров, инвесторов (за исключением средств граждан, и инвесторов по концессионным соглашениям) (тыс.руб.) | За счет средств концедента (тыс.руб.) | За счет средств граждан (тыс.руб.) | ДА | если ДА указать причины риска | нет | Работы ЗАВЕРШЕНЫ (да) | Работы ВЕДУТСЯ (да) | Работы НЕ НАЧАТЫ (да) | Контракты ЗАКЛЮЧЕНЫ (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ НЕ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (да)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Кировская область | 8 | Лузское городское поселение | Парк культуры и отдыха г. Луза, ул Добролюбова | парк | 12960 | гражданами |  | Освещение, урны, дорожки, скамейки, спортивный корт, видеонаблюдение | 1867.308 | 1867.308 |  | ООО "Лузский производственный комплекс" | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-08-15 | [10 empty] | да |  | да |  | да
|  | 8 | Лузское городское поселение | Площадь у магазина "Универмаг" г. Луза, ул. В Козлова | площадь | 3072 | гражданами |  | Освещение, урны, скамейки, автопарковка, ливневка, видеонаблюдение, дорожки. | 1315.556 | 1315.556 |  | ООО "Лузский производственный комплекс" | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-08-15 | [10 empty] | да |  | да |  | да
|  | 8 | Лузское городское поселение | Детская спортивно-игровая площадка г. Луза, ул. О. Кошевого, 12 | зона отдыха | 2261 | гражданами |  | Освещение, урна, детский игровой комлекс, скамейка, качель. | 407.93 | 407.93 |  | ООО "Лузский производственный комплекс" | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-08-15 | [10 empty] | да | да |  |  | да
|  | 8 | Лузское городское поселение | Площадка д. Соколино, Ул. Кирпичная | зона отдыха | 450 | гражданами |  | Скамейка, урна, игровой комплекс, тренажер, карусель, ограждение. | 422.724 | 422.724 |  | ООО "Лузский производственный комплекс" | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-08-15 | [10 empty] | да | да |  |  | да
| Итого | 1 | 1 | 1 | 1 | 450 | 1 | 0 | 1 | 422.724 | 422.724 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0

## Всероссийский конкурс 2018
Информация о ходе реализации работ по благоустройству ОБЩЕСТВЕННЫХ территорий на территории Субъектов в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды 2018 года
№ п/п | Субъект РФ | № п/п МО | Муниципальное образование | Адрес общественной территории | Площадь общественной территории, м2 | Объект является объектом капитального строительства (реконструкции), реквизиты разрешения на строительство | Кем предложена общественная территория (гражданами/муниципальным образованием) | Дата включения территории в муниципальную программу | Виды работ | Дата утверждения дизайн-проекта (не позднее 1 марта), Д/МС/ГД | Общественная территория благоустроена комплексно (ДА) | Сметная стоимость работ (начальная цена контракта), тыс. рублей | Стоимость работ по контракту, тыс. рублей | Сумма экономии, тыс. руб. | Схема осуществления расходов местного бюджета |  |  |  | Дата подписания контракта для государственных (муниципальных)нужд, соглашения (договора) на предоставление субсидий | Исполнитель работ (с указанием организационно-правовой формы) | Срок гаратийных обязательств по контракту (соглашению, договору) В случае отсутствия гарантийных обяхательств Исполнителя, указать "Не установлен") |  |  |  | Дата начала работ, согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Дата окончания работ согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Направления расходования экономии | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам | [6 empty] | Финансовое участие граждан в благоустройстве объектов |  |  |  |  | Трудовое участие граждан в благоустройстве объектов |  |  |  | Привлечение добровольцев и волонтеров, чел. | Привлечение студенческих строительных отрядов, чел. | Информация о проведении публичных мероприятий по случаю сдачи/приемки объекта благоустройства |  |  |  |  | Наличие риска невыполнения работ |  |  | Выполнение работ по объектам ед. |  |  | Контракты по объектам ед. |  |  | Выявленные недостатки |  |  | Обеспечение физической, пространственной и информационной доступности территории для инвалидов и др. маломобильных групп населения
[15 empty] | предоставление субсидий учреждениям (бюджетным, казенным, автономным) , ДА | закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований Учреждениям), ДА | предоставление субсидий юридическим лицам (за исклсчением муниципальных учреждений), ИП, физическим лицам, ДА | [10 empty] | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам, ВСЕГО (тыс.руб.) | В том числе: | [10 empty] | Наличие условия трудового участия граждан согласно муниципальной программы (да/нет/по решению общего собрания) | Фактическое трудовое участие граждан в благоустройстве объекта
[17 empty] | в том числе - Управляющим компаниям, ДА | в том числе прочим юридическим лицам |  |  | менее 3-х лет (да) | 3 года (да) | более 3 лет (да) | не установлен (с указанием причин) |  |  |  |  | За счет средств федеральной субсидии (тыс.руб.) | За счет средств регионального бюджета (тыс.руб.) | За счет средств муниципального бюджета, (тыс. руб.) | За счет средств спонсоров, инвесторов (за исключением средств граждан, и инвесторов по концессионным соглашениям) (тыс.руб.) | За счет средств концедента (тыс.руб.) | За счет средств граждан (тыс.руб.) | Условие финансового участия граждан в в благоустройстве общественных пространств согласно муниципальной программы (да/нет/на решение общего собрания) | Доля финансовго участия граждан в благоустройстве общественных пространств от стоимости работ, согласно муниципальной программы (в случае наличия), % | Фактическая сумма финансового участия граждан (тыс. руб.) | Количество граждан (чел.) | Средняя доля участия 1 гражданина, тыс. руб. |  | Вид участия (субботник,пр.) | доля общественных пространств, благоустроенных с трудовы участием | Количество граждан, принявших трудовое участие (чел.) |  |  | Проведено публичное мероприятие (да). В случае отсутствия мероприятия - не заполняется | Наименование мероприятия | Количество участников мероприятия (чел.) | Привлечение СМИ с целью освещения мероприятия (да) | ссылка (активная) на сайт с информацией о проведении мероприятия | ДА | ЕСЛИ ДА указать причины риска | нет | Работы ЗАВЕРШЕНЫ (да) | Работы ВЕДУТСЯ (да) | Работы НЕ НАЧАТЫ (да) | Контракты ЗАКЛЮЧЕНЫ (соглашение, договор подписаны) (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ НЕ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (соглашение, договор не подписаны) (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (соглашение, договор будут подписаны в течение 10 дней с момента предоствления информации) (да) | Описание недостатков | Плановые сроки устранения недостатков | Дата фактического устранения недоставтков | Территория обеспечена (ДА) | Виды работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 68 | 69
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0