## Лист1
Сетевой график проведения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году по моногородам Кировской области
№ п/п свозная | № п/п | Наименование объекта | Дата разработки ПСД и дизайн-проекта | Дата сдачи ПСД на госэкспертизу | Дата получения положительного заключения госэкспертизы | Стоимость проекта, тыс.руб. | Дата проведения рейтенгового голосования в МО численностью более 20 тыс. человек | Соглашение о предоставлении субсидий бюджету МО из бюджета КО (дата, №) | Предусмотрено финансирование, тыс. руб. |  |  | Дата сдачи документов в центр закупок | Дата проведения аукциона | Дата подписания муниципального контракта | Дата приёмки работ в соответствии с контрактом | Стоимость муниципального контракта, тыс. руб. | Экономия, тыс.руб. | Наименование подрядной организации | Дата подписания акта приемки выполненных работ | Ответственный исполнитель ФИО, № телефона | Примечание (сумма экономии после подписания акта приемки выполненных работ, причины несвоевременного выполнения работ, претензионная работа и др.) | Сумма субсидии (ФБ, ОБ, МБ) - справочно
[9 empty] | ФБ+ОБ - Закон КО от 19.12.2019 № 325-ЗО (в ред. 26.02.20) | МБ | Иные источники | [10 empty] | 2021 год | 2022 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1. Белая Холуница
| 1 | Ремонт тротуаров по ул. Коммунистическая и замена светильников уличного освещения на энергосберегающие в г. Белая Холуница Кировской области (общественное пространство: ул. Коммунистическая) | 2020-12-23 | 2019-12-30 | 2020-01-30 | 1843.49 | - | 22.01.2020 № 33605101-1-2020-001 | 5377.5 | 78.62 | - | 2020-06-25 | 07.07.2020 | 2020-07-20 | 2020-10-15 | 5456.044 | 0.076 | ООО "Энергомашстрой" |  | Шуткина Лилия Юрьевна (83364)4-15-53, 4-24-78 Сорокожерьев Александр Анатольевич | Контракты от 30.03.2020 и 29.04.2020 расторгнуты с ООО "СтройМонтаж Казань" по соглашению сторон (подрядчик долго не приступал к работам). Документы повторно поданы в Центр закупок, 07.07.2020 состоялся аукцион, победитель - ООО "Энергомашстрой". Дата подписания муниципального контракта - 20.07.2020 Подрядчик приступил к выполнению работ
| 2 | Ремонт тротуаров по ул. Энгельса и замена светильников уличного освещения на энергосберегающие г. Белая Холуница Кировской области (общественное пространство: ул. Энгельса) | 2020-12-23 | 2019-12-30 | 2020-01-30 | 1788.19 | -
| 3 | Ремонт тротуаров по ул. Глазырина в г. Белая Холуница Кировской области (общественное пространство: ул. Глазырина) | 2020-12-23 | 2019-12-30 | 2020-01-30 | 940.92 | -
| 4 | Ремонт тротуаров по ул. Школьная и замена светильников уличного освещения на энергосберегающие в г. Белая Холуница Кировской области (общественное пространство: ул. Школьная) | 2020-12-23 | 2019-12-30 | 2020-01-30 | 883.45 | -
| 5 | Ремонт тротуаров по ул. Ленина и замена светильников уличного освещения на энергосберегающие в г. Белая Холуница Кировской области (общественное пространство: ул. Ленина) |  | 2020-03-25 | 2020-04-30 | 538.4
[6 empty] | 5994.45 |  |  | 5456.12 | [6 empty] | 5456.044 | 0.076 |  |  |  |  | 5658.586 | 6059.394
2. Вятские Поляны
| 1 | Площадь Труда им. Ф.И. Трещева, ул. Гагарина, д. 1 (фонтан) (Выполнение работ по объекту «Благоустройство площади Труда им. Ф.И. Трещева. Ремонт фонтана» в городе Вятские Поляны Кировской области) | 18.09.2019/15.01.2020 | 2020-01-16 | 2020-04-09 | 20040.71 | 2020-02-25 | 22.01.2020 № 33704000-1-2020-003 | 14314.4 | 144.59 |  | 2020-04-14 | 2020-05-06 | 2020-05-18 | 2020-11-01 | 11784.0742 | 8.9428 | ООО "Строительство инжененрных коммуникаций" (г. Барнаул) |  | Солодянкин Александр Павлович, (83334) 6-15-40, 8-919-513-01-25 | Работы по штукатурке чаши фонтана выполнены на 100 %, выполнены земельные работы для подключения водопровода, а также земельные работы для вывода электрики для чаши фонтана. Полностью выполнены работы по устройству гильз для вывода кабелей из чаши фонтана и работы по устройству фундамента под щит управления фонтаном. Ведутся работы по прокладке труб оборотного водоснабжения в чаше фонтана и по прокладке гофрированных труб для электрокабелей, работы ваполнены на 100%. Выполнено бетонирование дна чаши фонтана. Ведется установка оборудования.Ведутся работы по облицовке чаши фонтана гранитом.
| 2 | выполнение работ по объекту «Благоустройство площади Труда им. Ф.И. Трещева. Ремонт фонтана» в городе Вятские Поляны Кировской области (установка электрооборудования для обслуживания фонтана) | [9 empty] | 2020-05-15 | 2020-06-08 | 2020-06-16 | 2020-11-01 | 2665.973 |  | ООО "МиРа" |  |  | В результате торгов по первому контракту сформировалась экономия, на которую заключен второй контракт на продолжение ремонта фонтана. Выполнена разработка грунта, подготовлено основание из щебня для фундамента. Идет подготовка для установки светильников.
[6 empty] | 20040.71 |  |  | 14458.99 | [6 empty] | 14450.0472 | 8.9428 |  |  |  |  | 14532.425 | 16189.697
3. Красная Поляна
| 1 | сквер ул. Дружбы, д. 20 | 27.11.2019/ 22.10.2019 | 2019-12-20 | 2020-02-06 | 1095.786 | - | 22.01.2020 № 33610154-1-2020-001 | 2853 | 28.819 |  | 2020-02-14 | 2020-03-16 | 2020-03-30 | 2020-07-31 | 1018.521 | 0 | ООО "Мега-Строй" | 2020-07-14 | Савельева Гульнара Наильевна, 8(963)00-00-958 | Работы выполнены. Оплата произведена
| 2 | площадь центра культуры и досуга "Домостроитель", ул. Дружбы, д. 20 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-03-05 | 1305.892 | - |  |  |  |  | 2020-03-12 | 2020-03-26 | 2020-04-06 | 2020-07-31 | 1778.277 |  | ООО "Мега-Строй" |  |  | Работы выполнены. Оплата произведена
|  |  | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-03-05 | 481.322 | -
| 3 | Установка видеонаблюдения в сквере за ДК "Домостроитель" и на площади перед ДК "Домостроитель" по ул. Дружбы, д. 20, пгт Красная Поляна, Вятскополянского района, Кировской области | [9 empty] | прямой контракт |  | 2020-06-29 | 2020-10-30 | 63.092 |  | ООО "Хайтек" |  |  | Завезена орг. техника, проводится установка камер и сетевых линий. Работы выполнены на 40%
| 4 | Доставка чернозема в сквер за ДК "Домостроитель" по ул. Дружбы, д. 20, пгт Красная Поляна, Вятскополянского района, Кировской области | [9 empty] | прямой контракт |  | 2020-06-29 | 2020-10-30 | 21.929 |  | ИП Зинуров Руслан Ринадович |  |  | Материал подготовлен. Доставка будет завершена в третьей декаде августа 2020 г.
[6 empty] | 2883 |  |  | 2881.819 | [6 empty] | 2881.819 | -3.908e-14 |  |  |  |  | 3004.142 | 3220.405
4. Кирс
| 1 | ул. Кирова, д. 9 | 2019-12-03 | 2019-11-26 | 2020-01-26 |  |  | 33607101-1-2020-002 от 22.01.2020 | 4707.7 | 47.58 | 42.42 | [8 empty] | Утемов Эдуард Александрович, 8(83339)2-14-99, Игорь Сергеевич, 2-04-29, 8-905-870-36-36, 2-33-72 Бойчук Андрей Иванович (зам главы администрации МО)
|  | ремонт дворовых проездов, плиткой |  |  |  | 227.5 | [5 empty] | 30.01.2020 | 10.02.2020 | 2020-02-25 | 2020-08-31 | 227.5 | 0.005 | ИП Галаян Артюн Абраамович |  |  | Работы ваполнены на 100%. Ведется приемка
|  | ремонт дворовых проездов, асфальтирование |  |  |  | 99.678 | [5 empty] | - | - | 2020-02-07 | 2020-09-30 | 99.68 |  | ИП Гырдымов А.Б. |  |  | Работы выполнены. Оплачены
|  | установка скамеек и урн |  |  |  | 30.28 | [5 empty] | 05.02.2020 | 17.02.2020 | 2020-03-02 | 2020-08-31 | 23.32 |  | ИП Бежанов Дмитрий Вячеславович |  |  | Работы выполнены. Ведется приемка работ
|  | вырубка аварийных деревьев |  |  |  | 7.802 | [5 empty] | - | - | 2020-02-07 | 2020-03-10 | 7.8 |  | ИП Корсаков Е.В. | 2020-03-06 |  | Работы выполнены. Оплата произведена
|  | установка ограждения палисадника |  |  |  | 104.461 | [5 empty] | 04.02.2020 | 14.02.2020 | 2020-03-02 | 2020-08-31 | 86.82 |  | ООО "МДКстрой" |  |  | Ограждение изготовлено. Планируемый срок начала работ по установке 21.08.2020г.
| 2 | ул. Кирова ,д 15 | 2019-12-03 | 2019-11-26 | 2020-01-26
|  | ремонт дворовых проездов, пликой |  |  |  | 390.78 | [5 empty] | 30.01.2020 | 10.02.2020 | 2020-02-25 | 2020-08-31 | 388.82 |  | ИП Галаян Артюн Абраамович |  |  | Работы выполнены. Ведется приемка
|  | ремонт дворовых проездов, асфальтирование |  |  |  | 99.701 | [5 empty] | - | - | 2020-02-07 | 2020-09-30 | 99.7 |  | ИП Гырдымов А.Б. |  |  | Работы выполнены. Оплата произведена
|  | установка скамеек и урн |  |  |  | 60.563 | [5 empty] | 05.02.2020 | 17.02.2020 | 2020-03-02 | 2020-08-31 | 46.63 |  | ИП Бежанов Дмитрий Вячеславович |  |  | Работы выполнены. Ведется приемка
|  | установка тренажера |  |  |  | 47.045 | [5 empty] | 05.02.2020 | 17.02.2020 | 2020-02-25 | 2020-08-31 | 47.05 |  | ООО "Кристалл" |  |  | Ограждение изготовлено. Планируемый срок начала работ по установке 21.08.2020г.
|  | вырубка аварийных деревьев |  |  |  | 5.19 | [5 empty] | - | - | 2020-02-07 | 2020-03-10 | 5.19 |  | ИП Корсаков Е.В. | 2020-03-06 |  | Работы выполнены. Оплата произведена
|  | установка освещения |  |  |  | 24.222 | [5 empty] | - | - | 2020-02-05 | 2020-05-01 | 24.22 |  | ООО "Росмассив-плюс" | 2020-04-15 |  | Работы выполнены. Оплата произведена
|  | установка ограждения детской площадки |  |  |  | 78.505 | [5 empty] | 2020-02-04 | 2020-02-14 | 2020-03-02 | 2020-08-31 | 65.26 |  | ООО "МДКстрой" |  |  | Ограждение изготовлено. Планируемый срок начала работ по установке 21.08.2020г.
| 3 | общественное пространство: ул. Кирова | 2019-12-03 | 2019-11-26 | 2020-01-26
|  | ремонт тротуаров брусчаткой |  |  |  | 1388.8314 | [5 empty] | 30.01.2020 | 10.02.2020 | 2020-02-25 | 2020-08-31 | 1284.67 |  | ООО "Стройхлынов" |  |  | Материалы завезены. Работы планируется начать в середине августа 2020 г. По состоянию на 17.08.21020 подрядчик к рабтам не приступил. Претензионная работа начата. Подрядчику были направлены письма о срыве срока исполнения контракта
|  | установка скамеек и урн установка велопарковок |  |  |  | 465.55 | [5 empty] | 03.03.2020 | 17.03.2020 | 2020-04-01 | 2020-08-31 | 245.31 |  | ИП Бежанов Дмитрий Вячеславович |  |  | Работы выполнены. Ведется приемка
|  | свод и формовка деревьев |  |  |  | 84.43 | [5 empty] | - | - | 2020-02-05 | 2020-03-10 | 84.43 |  | ИП Корсаков Е.В. | 2020-03-06 |  | Работы выполнены. Оплата произведена
|  | формовка деревьев |  |  |  | 70 | [5 empty] | - | - | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 70 |  | ИП Корсаков Е.В. | 2020-03-06 |  | Работы выполнены. Оплата произведена
|  | обустройство клумб (повторный аукцион) |  |  |  | 101.45 | [5 empty] | 04.03.2020 | 07.04.2020 | 2020-04-13 | 2020-08-31 | 101.515 |  | ИП Гырдымов А.Б. | 2020-05-25 |  | Доп. соглашение об увеличении объема работ от 21.04.2020, в результате цена контракта составила 101,515 тыс. рублей. Доп.соглашение о замене товара от 08.05.2020. Работы выполнены. Оплата произведена
|  | Ремонт междворовых проездов г. Кирс Верхнекамского района (мероприятие выполняется на экономию) |  |  |  | 520.96 | [5 empty] | 14.04.2020 | 27.04.2020 | 2020-05-06 | 2020-08-31 | 520.96 |  | ИП Гырдымов А.Б. | 2020-05-21 |  | Работы выполнены. Оплата произведена
|  | установка ограждения |  |  |  | 37.861 | [5 empty] | 04.02.2020 | 14.02.2020 | 2020-03-02 | 2020-08-31 | 31.46 |  | ООО "МДКстрой" |  |  | Ограждение изготовлено. Планируемый срок установки - 2-я половина августа 2020г.
| 4 | от перекрестка ул. Ленина и ул. Кирова до перекрестка ул. Ленина и ул. Петровская | 2019-12-03 | 2019-11-26 | 2020-01-26
|  | ремонт тротуаров брусчаткой |  |  |  | 1388.8314 | [5 empty] | 30.01.2020 | 10.02.2020 | 2020-02-25 | 2020-08-31 | 1284.67 |  | ООО "Стройхлынов" |  |  | Материалы завезены. Работы планируется начать в середине августа 2020 г. По состоянию на 17.08.21020 подрядчик к рабтам не приступил. Претензионная работа начата. Подрядчику были направлены письма о срыве срока исполнения контракта
|  | установка скамеек и урн установка велопарковок |  |  |  | 100 | [5 empty] | 03.03.2020 | 17.03.2020 | 2020-04-01 | 2020-08-31 | 52.69 |  | ИП Бежанов Дмитрий Вячеславович |  |  | Работы выполнены. Ведется приемка
[6 empty] | 5333.6408 |  |  | 4797.7 | [6 empty] | 4797.695 | 0.005 |  |  |  |  | 4936.263 | 5280.405
5. Кирово-Чепецк
| 1 | просп. Мира, д. 9 |  | 2019-12-27 | 2020-02-13 | 4869.41 | 2020-09-30 | 22.01.2020 № 33707000-1-2020-006 | 27015.4 | 1421.864 |  | 2020-03-10 | 2020-03-19 | 2020-04-04 | 2020-09-30 | 4869.41 | 0 | ООО "Стройхлынов" |  | Кулакова Татьяна Петровна, 8-953-678-63-19 Сафронов Максим Юрьевич 8-958-398-49-69 | Подрядчик приступил к выполнению работ. На 100% осуществлена установка бордюров, заасфальтированна парковка. В ближайшее время запланированно выполнить асфальтирование тротуаров и проездов. Процент выполнения - 35%. Планируемый срок выполнения работ- август.
| 2 | просп. Мира, д. 9а
| 3 | просп. Мира, д. 11
| 4 | просп. Мира, д. 11а
| 5 | просп. Мира, д. 13
| 6 | ул. Горького, д. 10
| 7 | ул. Горького, д. 12
| 8 | ул. Первомайская (участок от д. 14 до ул. Загородная), а также прилегающие к нему городские территории.Выполнение работ по капитальному ремонту автодороги; выполнение работ по ремонту линии наружного освещения по ул. Первомайская от д. 14 до ул. Загородная (участок от д. 18 до д. 28). |  | 2019-12-27 | 2020-02-12 | 13213.48 | 2019-02-25 |  |  |  |  | 2020-02-28 | 2020-03-30 | 2020-04-13 | 2020-09-30 | 13213.48 | 0 | АО "ГОРДОРМОСТСТРОЙ |  |  | 1. Подрядчик приступил к выполнению работ. Выполнены работы: по установке бордюрного камня, по устройству и ремонту тротуара. Идет подготовка основания для устройства остановочного кармана. Выполнено асфальтирование 1 слоя части автомобильной дороги. Работы выполнены на 60%
[5 empty] | 2020-04-14 | 400.95 | [5 empty] | 2020-04-22 | 2020-05-18 | 2020-05-28 | 2020-09-30 | 378.896 | 22.05 | ООО "Клевер -ЛАН" |  |  | 2. Ремонт освещения. Идут подготовительные работы. Подрядчик приступил к работам, установлены железобетонные опоры. Работы выполнены на 30%
| 9 | Благоустройство общественных территорий улица Ленина (участок четной стороны, от д. 62 до пр. Кирова), улица Вятская Набережная (в т.ч. Памятный Чернобыльский знак): выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Ленина (участок от д. 62 до пр. Кирова); выполнение работ по ремонту тротуара и подпорной стенки по ул. Ленина, д.62; выполнение работ по ремонту мемориала памяти участникам ликвидации на Чернобыльской АЭСприлегающие к нему городские территории |  | 2020-12-27 | 2020-02-13 | 1250.232 | [5 empty] | 2020-03-11 | 26.03.2020, 21.04.2020 | 2020-05-06 | 2020-09-30 | 3076.09 | 0.003 | ООО "Энергострой" |  |  | 1.Ремонт тротуара и подпорной стенки - работы начаты. Идет демонтаж облицовочного камня подпорной стенки, демонтирован бордюрный камень. Идет установка нового бордюрного камня. 2. Благоустройство площадки, установка скамеек, урн, освещение - начаты подготовительные работы, снос деревьев, закуплены материалы. Установлены бордюрные камни, идет укладка брусчатки, выполнена облицовка постамента. Работы выполнены на 40 %
|  |  |  | 2020-01-24 | 2020-02-27 | 871.691
|  |  |  | 2020-01-24 | 2020-02-27 | 954.17
| 10 | улица Вятская Набережная, приобретение знака памяти участникам ликвидации на Чернобыльской АЭС |  |  | не требуется | 539 | [5 empty] | приямой контракт | - | 2020-04-30 | 2020-09-30 | 538.5 | 0.5 | ООО "Иллюминарт" |  |  | Памятник изготовлен, установлен
| 11 | просп. Мира (в т.ч. участок вдоль мкд № 70 и № 74 и участок от д.59 до д. 63 ) |  | 2019-12-27 | 2020-02-13 | 1130.573 | [5 empty] | 2020-02-26 | 2020-03-17 | 2020-03-30 | 2020-09-30 | 1102.31 | 28.26 | ООО "СТРОЙХЛЫНОВ" |  |  | Ремонт тротуара. Подрядчик приступил к выполнению работ, демонтирован бордюрный камень. Работы выполнены на 20 %
[5 empty] | не требуется | 50.85 | [5 empty] | прямой контракт |  | 2020-04-30 | 2020-09-30 | 50.85 | 0 | ИП Разумов А.В. |  |  | Приобретение зеленых насаждений (кустарника). Работы выполнены, оплачены.
| 12 | Арборетум (дендрарий) на территории, прилегающей к центру культурного развития (ул. Сергея Ожегова, д.1) |  | 2020-03-10 | 2020-04-14 | 247.9 | [5 empty] | прямой контракт |  | 2020-04-27 | 2020-09-30 | 247.87 | 0.03 | МУП "Водоканал" |  |  | Ремонт тротуаров (2 контракта). Подрядчик приступил к работам, выполнена планировка участка, выставлена опалубка, тротуар забетонирован. Работы выполнены на 80 %
[6 empty] | 57 | [5 empty] | прямой контракт |  | 2020-04-30 | 2020-08-01 | 56.7 | 0.3 | ООО "Газосвет" |  |  | Приобретение навигационных указателей. Навигационные указатели установлены. Отправлена заявка на оплату.
| 13 | Благоустройство общественных территорий: выполнение работ по ремонту тротуара по ул. А. Некрасова (участок от д. 23 до д. 29/2, участок от "Вятушка" до ж/д платформы с освещением, в т.ч. переход на 9 МКР) |  | 2020-03-10 | 2020-04-14 | 2736.5 | [5 empty] | 2020-04-22 | 2020-05-25 | 2020-06-02 | 2020-09-30 | 4139.77 | 54.48 | ООО "Стройхлынов" |  |  | Подрядчик приступил к работам, выполняется демонтаж бодюрного камня.
|  |  |  | 2020-03-10 | 2020-04-14 | 1457.75
|  | прямой контракт на 265 тыс. руб на приобретение Г-образных опор |  |  | не требуется | 265 | [5 empty] | прямой контракт |  | 2020-03-26 | 2020-07-15 | 265 | 0 | ООО "Кировсигналпроект" |  |  | Прямой контракт на приобретение Г-образных опор. Г- образные опоры установлены. Документы направлены на оплату.
|  | прямой контракт на 265 тыс. руб на приобретение Г-образных опор |  |  | не требуется | 265 | [5 empty] | прямой контракт |  | 27.03.2020 | 2020-07-15 | 265 | 0 | ООО "Кировсигналпроект" |  |  | Прямой контракт на приобретение Г-образных опор. Г-образные опоры установлены. Документы направлены на оплату.
| 14 | ул. Ленина (участок нечетной стороны, от ул. Вятская набережная до пр. Кирова) |  |  | не требуется | 533.8 | [5 empty] | прямой контракт |  | 2020-04-30 | 2020-09-30 | 533.8 | 0 | ООО "Межрегионкомплект" |  |  | Прямой контракт на приобретение видеокамер. Волоконно-оптический кабель проложен,система видеонаблюдения установлена. Документы направлены на оплату
[6 empty] | 28843.306 |  |  | 28437.264 | [6 empty] | 28737.676 | 105.623 |  |  |  |  | 29452.422 | 28123.053
6. Луза
| 1 | ул. Ленина, д. 73б | 2020-11-15 | 2019-12-27 | 2020-03-10 | 61.66 | - | от 22.01.2020 № 33622101-1-2020-002 | 5154.4 | 52.065 | 41.963 | 2020-03-13 | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 2020-09-30 | 937.65 | -0.035 | ООО "ЛПК" | 2020-07-17 | Токовинин Руслан Владимирович (88346) 5-12-31, 8-922-92-703-03, Бутусова Екатерина Васильевна | Работы выполнены. Документы направлены на оплату
| 2 | ул. В. Козлова, д. 8 | 2020-11-15 | 2019-12-27 | 2020-03-10 | 146.61 | - | [13 empty] | Работы выполнены. Документы направлены на оплату
| 3 | ул. Рабочая, д. 22 | 2020-11-15 | 2019-12-27 | 2020-03-10 | 193.62 | - | [13 empty] | Работы выполнены. Документы направлены на оплату
| 4 | ул. Маяковского, д. 55 | 2019-11-15 | 2019-12-27 | 2020-03-10 | 75.97 | - | [13 empty] | Работы выполнены. Документы направлены на оплату
| 5 | пер. 1-й Набережный, д. 21б | 2019-11-15 | 2019-12-27 | 2020-03-10 | 213.95 | - | [13 empty] | Работы выполнены. Документы направлены на оплату
| 6 | ул. Ленина, д. 118 | 2019-11-15 | 2019-12-27 | 2020-03-10 | 86.88 | - | [13 empty] | Работы выполнены. Документы направлены на оплату
| 7 | пер. 1-й Набережный, д. 21а | 2019-11-15 | 2020-01-20 | 2020-03-10 | 158.96 | - | [13 empty] | Работы выполнены. Документы направлены на оплату
| 8 | Парк культуры и отдыха г. Луза (городской сад) ул. Добролюбова | 2019-11-15 | 2020-01-20 | 2020-03-12 | 2320.39 | - |  |  |  |  | 2020-03-13 | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 2020-09-30 | 4310.813 |  | ООО "ЛПК" |  |  | Работы выполнены. Документы направлены на оплату
| 9 | площадь у магазина "Универмаг" , ул. Виталия Козлова | 2019-11-15 | 2020-01-20 | 2020-03-12 | 418.08 | - | [13 empty] | Работы выполнены. Документы направлены на оплату
| 10 | Парк 60-летия г. Луза ул. Ленина | 2019-11-15 | 2020-01-20 | 2020-03-12 | 378.99 | - | [13 empty] | Работы выполнены. Документы направлены на оплату
| 11 | Парк Ветеранов ул. Ленина | 2019-11-15 | 2020-01-20 | 2020-03-12 | 266.61 | - | [13 empty] | Работы выполнены. Документы направлены на оплату
| 12 | сквер ул. Рабочая | 2019-11-15 | 2020-01-20 | 2020-03-12 | 213.24 | - | [13 empty] | Работы выполнены. Документы направлены на оплату
| 13 | городской пляж, ул. Пляжная | 2019-11-15 | 2020-01-20 | 2020-03-12 | 136.7 | - | [13 empty] | Работы выполнены. Документы направлены на оплату
| 14 | детская спортивно-игровая площадка, ул. Тургенева | 2019-11-15 | 2020-01-20 | 2020-03-12 | 578.73 | [14 empty] | Работы выполнены. Документы направлены на оплату
[6 empty] | 5250.39 |  |  | 5248.428 | [6 empty] | 5248.463 | -0.035 |  |  |  |  | 5417.1 | 5799.4
7. Омутнинск
| 1 | ул. Юных Пионеров, д. 14+ детская площадка | 2019-11-25 | 2019-11-07 | 2019-12-11 | 1171.183 | - | 22.01.2020 № 33628101-1-2020-002 | 9576.1 | 504.006 |  | 2020-01-14 | 2020-02-06 | 2020-02-18 | 2020-09-01 | 5442.94 | 5.009 | ООО "ГОЛДАРТ" |  | Шихалеева Анна Васильевна 8(83352) 2-32-46 | Выполнены работы по установке бордюрного камня, установлены водоотводные лотки, осуществлена укладка песка, шлака для асфальтирования Работы выполнены на 50 %
| 2 | ул. Юных Пионеров, д. 31 | 2019-02-20 | 2019-01-28 | 2019-03-07 | 799.458 | - | [13 empty] | Установлен бордюрный камень, осуществлена укладка песка, шлака для асфальтирования. Работы выполнены на 50%
| 3 | ул. Юных Пионеров, д. 35 | 2019-11-28 | 2019-11-07 | 2019-12-11 | 1500.355 | - | [13 empty] | Установлен бордюрный камень, осуществлена укладка песка, шлака для асфальтирования. Работы выполнены на 50%
| 4 | ул. Комсомольская, д. 19 | 2019-02-25 | 2019-01-14 | 2019-03-07 | 1578.999 | - | [13 empty] | Идет установка бордюрного камня, идет подготовка к асфальтированию завозятся материалы. Работы выполнены на 10% Претензионная работа начата. Подрядчику били направлены письма о срыве срока исполнения контракта
| 5 | ул. Карла Либкнехта, д. 29 | 2019-02-25 | 2019-01-14 | 2019-03-07 | 1175.014 | - | [13 empty] | Установлен бордюрный камень, осуществлена укладка песка, шлака для асфальтирования Работы выполнены на 50 %
|  | ремонт детской площадки: ул. Юных Пионеров, д. 35 | 2019-11-28 | 2019-11-07 | 2019-12-11 | 232.597 | - |  |  |  |  | 2020-01-15 | 2020-02-06 | 2020-02-18 | 2020-09-01 | 188.403 |  | ООО "КСИЛ МИЛЛЕНИУМ" (г. Казань) | 2020-07-16 |  | Работы выполнены, оплата произведена
| 6 | ул. Юных Пионеров, д.23 вносятся изменения доп объект | 2019-02-20 | 2019-01-28 | 2019-03-07 | 605.904 | - |  |  |  |  | 2020-02-18 | 2020-03-17 | 2020-04-06 | 2020-09-01 | 599.844 |  | ООО "ВТБ" |  |  | Установлен бордюрный камень,осуществлена укладка песка, шлака для асфальтирования. Работы выполнены на 50%
| 7 | Аллея Героев ул. Свободы | 2020-01-20 | 2019-12-18 | 2020-02-20 | 3022.03 | 12.02.2019 - 20.02.2019 |  |  |  |  | 2020-02-27 | 2020-03-23 | 2020-04-06 | 2020-09-01 | 3022.03 |  | ООО "ГОЛДАРТ" |  |  | Выполнены работы по сносу деревьев и корчеванию пней. В ближайшее время подрядчик приступит к уакладке плитки, монтажу освещения и посадке кустарников. Работы выполнены на 10 %, подрядчик выполняет работу на других объектах. Претензионная работа начата. Подрядчику были направлены письма о срыве срока исполнения контракта
| 8 | благоустройство дворовой территории (ул. Комсомольская, д.14, ул. 30-летия Победы, д.15) № 0340200003320005647 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-30 | 485.807 | [5 empty] | 2020-04-30 | 2020-05-25 | 2020-06-05 | 2020-09-01 | 821.88 |  | МУП Жилищно-коммунального хозяйства Омутнинсктого района |  |  | установлен бордюрный камень, осуществлена укладка песка, шлака для асфальтирования.Работы выполнены на 50 %
|  |  | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-30 | 340.204
[6 empty] | 10911.551 |  |  | 10080.106 | [6 empty] | 10075.097 | 5.009 |  |  |  |  | 10135.657 | 10605.556
8. Стрижи
| 1 | Разработка ПСД по проекту | [5 empty] | № 33630157-1-2020-001 | 1466.8 | 14.817 |  | прямой контракт |  | 2019-12-20 | 2020-02-27 | 90 | -0.00014 | ООО "Вест Проект" | 2020-02-27 | Пушкарева Марина Николаевна, (883354) 2-17-62 | В рамках мероприятий в 2020 году запланировано выполнить обустройство пешеходных дорожек, установку лавочек, урн, детского игрового оборудования. 1.Выполнены работы по планировке территории, сделана новая топография участка, произведен спил деревьев, завезен песок, выполнено выравнивание участка. 2. Согласован заказ на поставку игрового оборудования для детской площадки. Выполнение работ по укладке покрытия детской площадки, установке игрового оборудования, скамеек и урн запланировано на вторую половину августа, после оставки оборудования. Работы выполнены на 15 %. | 1523 | 1625.5
| 2 | детская площадка, ул. Комсомольская, д. 12а (напротив МОКУ СОШ пгт Стрижи) | 2019-12-20 | 2020-01-29 | 2020-02-26 | 1314.97 | - |  |  |  |  | 2020-03-12 | 2020-03-24 | 2020-04-06 | 2020-09-30 | 1301.8201 |  | ООО "ИМПЕРИАЛ-СТРОЙ"
| 3 | Установка систем видеонаблюдения | [9 empty] | прямой контракт |  | 2020-04-23 | 2020-09-30 | 89.797 |  | ООО "Добрыня" |  |  | Выполнение работ запланировано после окончания работ на первом объекте.
[6 empty] | 1314.97 |  |  | 1481.617 | [6 empty] | 1481.6171 | -0.00014 |  |  |  |  | 1522.93 | 1625.455
9. Демьяново
|  | Дворовая территория: ул. Боровая, д. 21: |  |  |  | 902.186 |  | 22.01.2020 № 33632154-1-2020-001 | 2665.2 | 26.922 | 35.287 | [8 empty] | Злобин Александр Валерьевич -(83351) 2-60-39 8-922-928-98-42
| 1 | Выполнение работ по установке игрового и спортивного оборудования на дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Боровая, д. 21 | 2020-01-15 | 2020-01-21 | 2020-02-18 | 241.345 | - |  |  |  |  | 2020-02-21 | 2020-03-19 | 2020-03-30 | 2020-10-16 | 218.412 | 1.3702 | ООО "Авен-Север" | 2020-08-17
| 2 | Выполнение работ по ремонту тротуаров и проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Боровая, д. 21 |  |  |  | 660.841 | - | [6 empty] | 2020-03-30 | 2020-10-16 | 586.7832 |  | ООО "Строй Смета" | 2020-10-15 |  | Подрядчик приступил к выполнению работ. Работы выполнены на 15 %. 13.08.2020 подрядчик ООО "Строй Смета" уведомил администрацию МО, что работы приостановлены на неделю, т.к. бригада выведена на каратнин. По информации администрации МО подрядчик должен приступить к работам 22.08.2020
|  | Дворовая территория: ул. Комсомольская, д. 2а: |  |  |  | 1448.623
| 3 | Выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А" | 2020-01-15 | 2020-01-21 | 2020-02-18 | 988.693 | - |  |  |  |  | 2020-04-28 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 2020-10-16 | 988.693 |  | ООО "Строй Смета" | 2020-10-15 |  | Подрядчик планирует приступить к выполнению работ после завершения работ на объекте: "Боровая, д.21"
| 4 | Выполнение работ по обустройству площадки для стоянки автомобилей на дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А" |  |  |  | 459.93 | - |  |  |  |  | 2020-04-28 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 2020-10-16 | 459.93 |  | ООО "Строй Смета" | 2020-10-15
| 5 | Выполнение работ по устройству освещения парка Победы в пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области | 2020-01-15 | 2020-01-21 | 2020-02-18 | 295.211 | - |  |  |  |  | 21.02.2020, 17.03.2020 (Повторный ЭА) | 19.03.2020, 10.04.2020 | 2020-04-20 | 2020-10-16 | 295.2116 |  | МРСК-филиал «Кировэнерго" | 2020-10-15 |  | Материалы закуплены. Подрядчик приступил к выполнению работ 21.08.2020
| 6 | Выполнение работ по устройству пешеходного мостика на рыночной площади пгт Демьяново | 2020-05-07 | 2020-05-28 | 2020-07-31 | 177.009 | - | [5 empty] | прямой контракт | 2020-07-31 | 2020-10-16 | 177.009 |  | ООО "Строй Смета" | 2020-10-15 |  | Мероприятие запланировано реализовать за счет средств экономии и местного бюджета. Мостик должен быть изготовлен к 15.09.2020. Прямой контракт
[6 empty] | 2823.029 |  |  | 2727.409 | [6 empty] | 2726.0388 | 1.3702
10. Уржум | [21 empty] | 2786.869 | 2975.051
| 1 | ул. Советская, д. 47а ИКЗ 203433400650643340100100010024211244 | 21.11.2018, 23.12.2019 | 2020-01-15 | 2020-03-17 | 882.359 | - | 22.01.2020 №33641101-1-2020-001 | 4499.4 | 45.449 |  | 17.04.2020 15.05.2020 | 2020-06-01 | 2020-06-09 | 2020-09-10 | 882.359 | 30.716 | ООО "Уржумкоммунсервис" |  | (83363) 2-19-81, 2-15-13 Яна Анатольевна, | Осуществлен завоз материалов, ведутся подготовительные работы. Подрядчик планирует приступить к выполнению работ с 24.08-28.08.2020 (асфальтирование не начато, т.к. пока все заводы ориентированы на БКД (выпускается другая марка асфальта). Претензионная работа начата. Подрядчику были направлены письма о срыве срока исполнения контракта
| 2 | пешеходная зона ул. Гоголя (от ул. Рокина до ул. Дрелевского, нечетная сторона), ул. Кировский тракт (от ул. Дрелевского до автостанции по адресу: ул. Кировский тракт, д. 10) | 2019-12-23 | 2020-01-15 | 2020-02-20 | 2999.885 | - |  |  |  |  | 2020-02-21 | 2020-03-27 | 2020-04-09 | 2020-09-10 | 2575.008 |  | ООО "Уржумкоммунсервис" |  |  | Выполнены подготовительные работы. Выкорчеваны пни. Произведена установка бортовых камней. Выполнены работы по укладке выравнивающих подстилающих слоев, ведется укладка плитки. Готовность на 80 %.
|  | Устройство освещения и пешеходной зоны парка по адресу: ул. Рокина, 13А | 2019-12-23 | 2020-01-15 | 2020-03-17 | 289.757 | [5 empty] | 2020-03-19 | 2020-04-21 | 2020-05-06 | 2020-09-10 | 285.194 |  | ООО "Уржумкоммунсервис" | 2020-07-31 |  | В ходе выполнения работ подрядчиком израсходовано материалов меньше запланированного, в результате подписано доп. соглашение об изменении цены контракта. Работы выполнены. Подписаны акты приемки выполненных работ. Документы направлены на оплату
| 3 | Благоустройство пешеходной зоны парка по адресу: г.Уржум, ул.Рокина, 13А | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 2020-05-22 | 771.6 | - |  |  |  |  | 2020-05-25 | 10.06.200 | 2020-06-22 | 2020-09-10 | 771.572 |  | ИП Перевозчиков Андрей Владимирович | 2020-07-20 |  | Работы выполнены. Подписаны акты приемки выполненных работ. Документы направлены на оплату
[6 empty] | 4943.601 |  |  | 4544.849 | [6 empty] | 4514.133 | 30.716 |  |  |  |  | 4540 | 5048.889
11. Мурыгино
| 1 | Благоустройство дворовых территорий по ул. Мопра д. 5 (с учетом доп. соглашение № 1 от 30.04.2020 за счет экономии) пгт Мурыгино | 2018-09-14 | 2018-10-15 | 2018-12-03 | 1712.77 | - | 22.01.2020 №33649154-1-2020-001 | 3275.6 | 33.087 |  | 2020-02-07 | 2020-02-27 | 2020-03-11 | 2020-08-31 | 1563.9 | -0.006 | ООО "Астрим-Жилтехстрой" |  | Сандаков Михаил Николаевич (83366)2-71-54, 8(912)827-33-01 Сырчина Екатерина Петровна (83366)2-71-72 | Подрядчик приступил 21.07.2020 года к выполнению работ. Работы выполнены на 40%
|  | муниципальный контракт по благоустройству дворовой территории по ул. Мопра д. 5 (мероприятие выполняется на экономию) | [9 empty] | прямой контракт |  | 2020-04-29 | 2020-08-31 | 157.092 |  | КОГПУ "Вятавтодор" |  |  | Подрядчик приступил 21.07.2020 года к выполнению работ, подготовка к асфальтированию. Работы выполнены на 40%
| 2 | парковая зона ул. Набережная (с учетом доп. соглашение № 1 от 30.04.2020 за счет экономии) | 2019-11-14 | 2019-11-27 | 2019-12-26 | 1587.34 | - |  |  |  |  | 2020-02-07 | 2020-02-27 | 2020-03-11 | 2020-08-31 | 1524.96 |  | ООО "Астрим-Жилтехстрой" |  |  | Подрядчик выполнил все работы, готовность на 100%. Документы направлены на оплату
|  | муниципальный контракт по благоустройству перковой зоны (мероприятие выполняется на экономию) | [9 empty] | прямой контракт |  | 2020-04-28 | 2020-07-27 | 62.741 |  | ООО "СтальМастер" |  |  | Входная арка установлена
[6 empty] | 3300.11 |  |  | 3308.687 | [6 empty] | 3308.693 | -0.006 |  |  |  |  | 3299.293 | 3656.869
| Итого по моногородам: |  |  |  |  | 91638.7578 |  |  | 80905.5 | 2397.819 | 119.67 |  |  |  |  | 83677.3231 | 151.7009 |  |  |  |  | 86808.687 | 90209.674
83422.989