## Лист1
Сетевой график проведения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году по моногороду Луза Кировской области
№ п/п свозная | № п/п | Наименование объекта | Дата разработки ПСД и дизайн-проекта | Дата сдачи ПСД на госэкспертизу | Дата получения положительного заключения госэкспертизы | Стоимость проекта, тыс.руб. | Дата проведения рейтенгового голосования в МО численностью более 20 тыс. человек | Соглашение о предоставлении субсидий бюджету МО из бюджета КО (дата, №) | Предусмотрено финансирование, тыс. руб. |  |  | Дата сдачи документов в центр закупок | Дата проведения аукциона | Дата подписания муниципального контракта | Дата приёмки работ в соответствии с контрактом | Стоимость муниципального контракта, тыс. руб. | Экономия, тыс.руб. | Наименование подрядной организации | Планируемая (фактическая) дата подписания акта приемки выполненных работ | Ответственный исполнитель ФИО, № телефона | Примечание (сумма экономии после подписания акта приемки выполненных работ, причины несвоевременного выполнения работ, претензионная работа и др.) | Сумма субсидии (ФБ, ОБ, МБ) - справочно
[9 empty] | ФБ+ОБ - Закон КО от 17.12.2020 № 434-ЗО | МБ | Иные источники | [10 empty] | 2022 год | 2023 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 1
1. Белая Холуница
| 1 | ул. Заводская, д. 44-46 | 2020-08-26 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 212.26 | - | 22.01.2020 № 33622101-1-2020-002 | 4960.1 | 50.2 | 106.7072 | 2020-10-06 | 2020-10-22 | 2020-11-03 | 2021-09-30 | 212.26 |  | ООО "ЛПК" | 2021-05-18 | Токовин Руслан Владимирович (88346) 5-12-31, 8-922-92-703-03, Бутусова Екатерина Васильевна
| 2 | пер. 1 Набережный, д. 21б | 2020-08-26 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 321.276 | - |  |  |  |  | 2020-10-06 | 2020-10-22 | 2020-11-03 | 2021-09-30 | 321.276 |  | ООО "ЛПК" | 2021-05-18
| 3 | Парк культуры и отдыха, ул. Добролюбова | 2020-08-26 | 2020-10-07 | 2020-11-06 | 1628.868 | - |  |  |  |  | 2020-10-27 | 2020-12-04 | 2020-12-14 | 2021-09-30 | 1628.868 |  | ООО "ЛПК" | 2021-09-30
| 4 | Парк 60-летия, ул.Ленина | 2020-08-26 | 2020-09-28 | 2020-11-06 | 486.593 | - |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-30 | 2020-11-10 | 2021-09-30 | 486.593 |  | ООО "ЛПК" | 2021-09-30
| 5 | Площадь Ленина, ул.Ленина | 2020-08-26 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 625.549 | - |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-30 | 2020-11-10 | 2021-09-30 | 625.549 |  | ООО "ЛПК" | 2021-09-30
| 6 | Парк ветеранов, ул.Ленина | 2020-08-26 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 672.929 | - |  |  |  |  | 2020-10-27 | 2020-12-04 | 2020-12-14 | 2021-09-30 | 672.929 |  | ООО "ЛПК" | 2021-09-30
| 7 | Городской пляж, ул.Пляжная | 2020-08-26 | 2020-10-06 | 2020-11-06 | 585.49 | - |  |  |  |  | 2020-10-27 | 2020-12-04 | 2020-12-14 | 2021-09-30 | 585.49 |  | ООО "ЛПК" | 2021-09-30
| 8 | Площадь у магазина "Универмаг" , ул.В.Козлова | 2020-08-26 | 2020-10-06 | 2020-11-06 | 1057.534 | - |  |  |  |  | 2020-10-27 | 2020-12-04 | 2020-12-14 | 2021-09-30 | 1057.534 |  | ООО "ЛПК" | 2021-09-30
[6 empty] | 5590.499 |  |  | 5117.0072 | [6 empty] | 5590.499