Утвержден

 Постановлением администрации

 Лузского городского поселения

 от 18. 05. 2021 № 117

 **Сводный** **план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей в муниципальном образовании Лузское городское поселение на 2021 г**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза,****ул. Рабочая, 29А** | Ответственный за исполнениеООО «Лузская теплоснабжающая компания» | Сроки исполнения:май – 15 сентябряь 2020 года |
| 1.1. Ремонт сетевых насосов.  | А.Л. Огарков | май – 15сентября 2021 года |
| 1.2. Установка дверного проема из котельной в опилочный склад | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| 1.3. Гидравлические испытания тепловых сетей и водогрейных котлов | А.Л. Огарков | май-2021 г |
| 1.4.Чистка и ремонт кладки котла КВР-0,8 Гкал. | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| 1.5. Осмотр дымовой трубы  | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| **2.Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Калинина, 9Б** | Ответственный за исполнениеООО «Лузская теплоснабжающая компания» |  |
| 2.1.Чистка и ремонт котлов | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| 2.2. Осмотр сетевых насосов | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| 2.3. Чистка дымососа ДН-6,3 | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| 2.4.Гидравлические испытания | А.Л. Огарков | май 2021года |
| 2.5. Осмотр дымовой трубы  | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| 2.6. Ревизия электрооборудования | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| **3.Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза,****ул. Ленина, 35А** | Ответственный за исполнениеООО «Лузская теплоснабжающая компания» |  |
| 3.1..Чистка и ремонт котлов КВР – 1,16 и КВр-1,5  | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| 3.2. Осмотр, ревизия подпиточного насоса и линии подпитки  | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| 3.3.Осмотр дымовой трубы | А.Л. Огарков | май – август 2021 года |
| 3.4.Гидравлические испытания тепловых сетей и водогрейных котлов | А.Л. Огарков | май – 2021 года |
| **4. Котельная по адресу: Кировская область, г .Луза, ул. Пролетарская, 2Г** | Ответственный за исполнениеООО «Лузская теплоснабжающая компания»» |  |
| 4.1.Чистка котлов и газоходов | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| 4.2.Чистка дымососа ДН-3 | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| 4.2.Осмотр дымовой трубы | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| 4.3.Осмотр сетевого насоса | А.Л. Огарков | май – сентября 2021 года |
| 4.4. Ремонт подпитки из скважины | А.Л. Огарков | май – сентября 2021 года |
|  4.4. Гидравлические испытания тепловых сетей водогрейных котлов | А.Л. Огарков | май – 2021 года |
| **5. Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. В.Козлова, 7Б** | Ответственный за исполнениеООО «Лузская теплоснабжающая компания» |   |
| 5.1. Чистка котлов, гидравлические испытания тепловых сетей и водогрейных котлов  | А.Л. Огарков | май – 2021 года |
| 5.2. Осмотр дымовой трубы. Заливка раствором основания дымовой трубы. | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| 5.3. Ревизия подвесной ж/д дороги | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| 5.4.Ремонт и обслуживание электрооборудования | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| 5.5. Ремонт теплотрассы | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| **6. Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Заводская, 35А** | Ответственный за исполнениеООО «Лузская теплоснабжающая компания» |  |
| 6.1.Чистка котлов и газоходов, гидравлические испытания тепловых сетей и водогрейных котлов. | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| 6.2. Ревизия сетевых насосов | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| 6.3. Осмотр дымовой трубы | А.Л. Огарков | май –15 сентября 2021 года |
| 6.4. Ревизия и ремонт дымососов и поддувов | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| 6.5. Ревизия электрооборудования  | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| 6.6. Ремонт запорной арматуры | А.Л. Огарков | май – 15 сентябяря 2021 года |
| 6.7. Ревизия живого пола, ревизия живого стола | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| **7. Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Октябрьская,3** | Ответственный за исполнениеООО «Лузская теплоснабжающая компания» | май – 15 сентября 2021 года |
| 7.1.Чистка котлов, гидравлические испытания тепловых сетей и водогрейных котлов  | А.Л. Огарков | май – 2021 года |
| 7.2. Чистка дымососа ДН-8  | А.Л. Огарков | май –15 сентября 2021 года |
| 7.3. Чистка золоудаления | А.Л. Огарков | май –15 сентября 2021 года |
| 7.4. Ревизия «Живого дна» | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| 7.5. Ремонт электрооборудования и щитов | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| 7.6. Ремонт и обслуживание редукторов дымососов и поддувов. | А.Л. Огарков | Май – 15 сентября 2021 года |
| 7.7. Осмотр дымовых труб | А.Л. Огарков | май – сентябрь 2021 года |
| 7.8. Замена теплоизоляции на теплотрассах и компенсаторах. | А.Л. Огарков | Май – 15 сентября 2021 года |
| 7.9.Ремонт обшивы опилочного склада | А.Л. Огарков | Май – 15 сентября 2021 года |
| 7.10. Подключение центрального водоснабжения. | А.Л. Огарков | Май – 15 сентября 2021 года |
| **8. Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза,****ул. Заводская,8А** | Ответственный за исполнениеООО «Лузская теплоснабжающая компания» | май – 15 сентября 2020 года |
| 8.1. Чистка котлов КВМ – 2,5 МВт, чистка котлов КВр-2,0 – 2 шт. | А.Л. Огарков | май – август 2021года |
| 8.2. Гидравлические испытания тепловых сетей и водогрейных котлов. | А.Л. Огарков | Май – 2021 года |
| 8.3. Ревизия запорной арматуры с частичной заменой | А.Л. Огарков | май – июнь 2021 года |
| 8.4.Замена существующей теплотрассы ГВС  | А.Л. Огарков | Май - август 2021 года |
| 8.5 Ремонт живого дна | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| 8.6.Ремонт и обслуживание редукторов дымососов и поддувов. | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| 8.7. Ревизия насосов  | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| 8.8. Осмотр дымовых труб | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| 8.9. Промывка трубопроводов котлового контура, сетевого контура, горячего водоснабжения. | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
|  8.10. Очистка газоходов от золы | А.Л. Огарков | май – сентября 2021 года |
|  8.11. Чистка дымососов ДН-9 | А.Л. Огарков | май – сентября 2021года |
|  8.12. Ревизия «Живого дна» | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
|  8.13. Ревизия электродвигателей | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
|  8.14. Ревизия электрощитов | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
|  8.15. Ревизия электроподстанций | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| 8.16. Замена теплоизоляции на теплотрассе | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| **9.Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Дорожников, 1Б** | Ответственный за исполнениеООО «Лузская теплоснабжающая компания» |  |
| 9.1.Чистка котлов и газоходов, гидравлические испытания тепловых сетей и водогрейных котлов | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| 9.2. Осмотр дымовой трубы | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| 9.3. Ревизия и чистка дымососа ДН-3,5 | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| 9.4. Ревизия сетевого насоса | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| 9.5. Ревизия тепловых сетей | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| 9.6. Ревизия электрощитов  | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| 9.7.Ремонт подпитки из скважины | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| **10.Котельная по адресу: Кировская область, Лузский район, дер.Ефаново** | Ответственный за исполнениеООО «Лузская теплоснабжающая компания» |  |
| 10.1.Чистка котлов КВР – 0,93 | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| 10.2. Осмотр дымовой трубы | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |
| 10.3.Ревизия насосов сетевых – 2 шт. | А.Л. Огарков | май – 15 сентября 2021 года |