ПЛАН

мероприятий по информированию граждан  о проведении онлайн голосования по отбору общественных территории г.Луза, которые планируется благоустроить в 2023 году  в рамках  реализации муниципальной программы Лузского муниципального округа Кировской области «Формирование современной городской среды» на 2022-2024 годы на территории Лузского муниципального округа Кировской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы по реализации онлайн голосования | 05.02.2022 | администрация Лузского муниципального округа |
| 2 | Определение на заседании рабочей группы перечня общественных территорий, по которым будет проходить онлайн голосование, плана мероприятий по информированию граждан о проведении онлайн голосования, работы волонтеров | 10.02.2022 | администрация Лузского муниципального округа, рабочая группа |
| 3 | Реализация плана мероприятий по информированию граждан о проведении онлайн голосвания - размещение информации на интернет-сайте, СМИ и пр. | до 20.02.2022 | администрация Лузского муниципального округа, рабочая группа |
| 4 | Релиз о планах по благоустройству общественных территорий на 2023 год в районную газету «Северная правда», соцсети, сайт округа. | До 05.03.2022 | администрация Лузского муниципального округа, рабочая группа |
| 5 | Создание волонтерского штаба, старт работы волонтерского штаба. Пресс-релиз о старте волонтерского штаба с призывом записываться в волонтеры на платформе Добро. RU | 11.03.2022 | администрация Лузского муниципального округа, рабочая группа |
| 6 | Старт работы волонтерского штаба. Пресс-релиз о старте волонтерского штаба с призывом записываться в волонтеры на платформе Добро. RU | 12.03.2022 | администрация Лузского муниципального округа, рабочая группа |
| 7 | Создание видеоролика о реализации проекта и голосовании на платформе в 2023 году | 12.03.2022 | РЦКД «Юность» |
| 8 | Заседание и обучение кураторов общественных территорий | 15.03.2022 | администрация Лузского муниципального округа, рабочая группа |
| 9 | Размещение видеоролика о реализации проекта и голосовании на платформе в 2023 году на сайте администрации округа, сайтах подведомственных учреждений, в социальных сетях | 15.03.2022 -31.05.2022 | РЦКД «Юность», «Лузская СБИС», администрация Лузского муниципального округа |
| 10 | Размещение наружной рекламы (баннеры) | 15.03.2022 -31.05.2022 | администрация Лузского муниципального округа, рабочая группа |
| 11 | Размещение транзитной рекламы (листовки в общественном транспорте, рекламных щитах) | 15.03.2022 -31.05.2022 | администрация Лузского муниципального округа, рабочая группа |
| 12 | Размещение видеороликов о голосовании на информационных экранах учреждений города | 15.03.2022 -31.05.2022 | администрация Лузского муниципального округа, рабочая группа |
| 13 | Создание видеосюжета о наборе волонтеров городской среды, размещение видеоролика на сайте администрации, сайтах подведомственных учреждений, социальных сетях | 15.03.2022 -15.04.2022 | администрация Лузского муниципального округа, рабочая группа |
| 14 | Пресс-релиз о завершении приема в волонтерский штаб – успейте записаться, размещение видеоролика на сайте администрации, сайтах подведомственных учреждений, социальных сетях | 15.03.2022 -15.04.2022 | администрация Лузского муниципального округа, рабочая группа |
| 15 | Видеосюжет об обучении волонтеров городской среды, размещение видеоролика на сайте администрации, сайтах подведомственных учреждений, социальных сетях | 15.03.2022 -15.04.2022 | администрация Лузского муниципального округа, рабочая группа |
| 16 | Публикации информации в СМИ и интернет ресурсах о начале старта голосования | 15.04.2022 | администрация Лузского муниципального округа, рабочая группа |
| 17 | Всероссийский субботник в преддверии страта голосования. Приглашение СМИ. | 15.04.2022 | администрация Лузского муниципального округа, рабочая группа |
| 18 | СТАРТ голосования ! Видеоролик, карточки, инструкции как голосовать | 16.04.2022 | администрация Лузского муниципального округа, рабочая группа |
| 19 | Волонтеры рассказывают рассказывают свою историю голосования: описывают варианты, как голосовать, подчеркивают важность голосования. (размещение видеоролика на сайте администрации, сайтах подведомственных учреждений, социальных сетях) | 18.04.2022 -30.05.2022 | администрация Лузского муниципального округа, рабочая группа |
| 20 | Пресс-релиз «Не забудь проголосовать, осталось 2 дня!» (Сайт администрации, СМИ, социальные сети) | 28.05.2022 | администрация Лузского муниципального округа, рабочая группа |
| 21 | Итоги голосования – какие объекты будут благоустроены в Лузе в 2023 году | 31.05.2022 | администрация Лузского муниципального округа, общественная комиссия |
| 22 | Благодарим волонтеров за работу, награждение волонтеров | Июнь 2022 | администрация Лузского муниципального округа, рабочая группа |

_______